## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Desarrollo de una plataforma web que permita la generación y almacenamiento de certificados emitidos por la Universidad de Cundinamarca
Objetivo | Objetivos especificos | Actividades | Fecha | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desarrollo de una plataforma web que permita la generación de eventos y almacenamiento de certificados emitidos por la Universidad de Cundinamarca | Caracterizar el proceso actual de generación y emisión de certificados en la Universidad de Cundinamarca. | Definición de objetivos | Feb 20- Feb 29 | bar: FEBRERO 4
|  | Recopilación da datos | Mar 1 - Mar 17 | bar: MARZO 1
|  | Limpieza de datos | Mar 18 - Mar 23 | bar: MARZO 2 to MARZO 3
|  | Analisis de datos | Mar 24 - Abr 11 | bar: MARZO 4 to ABRIL 1
|  | Visualización con Power BI | Abr 12 - Abr 23 | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
| Diseñar el aplicativo web para la generación de certificados de los diferentes eventos institucionales en la Universidad de Cundinamarca. | Investigación de requisitos | Abr 24 - May 1 | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
|  | Diseño de interfaz | May 2 - May 21 | bar: MAYO 1 to MAYO 2
|  | Desarrollo de codigo frontend | May 22 - Jun 1 | bar: MAYO 3 to JUNIO 1
|  | Optimización del codigo | Jun 2 - Jun 22 | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
|  | Subida de codigo compilado a github | Jun 23 - Jun 25 | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
| Realizar diferentes pruebas al aplicativo web para prevenir y mitigar potenciales vulnerabilidades de seguridad en la generación de certificados de la Universidad de Cundinamarca. | Probar el algoritmo con los estudiante | Jun 26 - Jul 1 | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
|  | Generar reporte de informe | Jul 2 - Jul 12 | bar: JULIO 1 to JULIO 2
|  | Probar el algoritmo con los asistentes | Jul 13 - Jul 24 | bar: JULIO 3 to JULIO 4
|  | Generar reorte con resultado | Jul 25 - Ago 1 | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
|  | Informe con resultado y conclusiones | Ago 2 - Sep 2 | bar: AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 1
|  |  | Encargada | FEBRERO 1: Juliana Castilo